PERT/CPM

1) Suponga la siguiente red:

4

2

6

1

8

3

7

5

La duración de cada una de las actividades es la siguiente:

Actividad		Duración (en días)

1-2			1

1-3			2

2-4			3

3-4			3

3-5			2

4-6			5

4-7			4

5-7			1

5-8			3

  - 5

7-8			3

Determine la duración total del proyecto y el camino crítico.

2) Suponga que en el problema anterior la duración de las tareas es aleatoria, por lo que se establecen los tiempos optimista, normal y pesimista:

Actividad			To	Tn	Tp

1-2			0,5	1	1,5

1-3			1	1,5	1

2-4			1	2,5	7

3-4			1	3	5

3-5			2	2	2

4-6			3	4,5	9

4-7			2	3	10

5-7			1	1	1

5-8			2	2,5	6

6-8			4	5	6

7-8			2,5	3	3,5

- Determine la duración media y el desvío estándar del proyecto.

- Determine la ruta crítica.

- Halle la probabilidad de finalizar el proyecto en 14 días.

3) The Sharp company fabrica una línea completa de productos para afeitar y ha decidido lanzar un nuevo producto al mercado. El programa de actividades es el siguiente:

Código		Descripción de 		Predecesores	Tiempo esperado

actividad		las actividades		inmediatos		(semanas)

A		Diseñar el producto			-			6

B		Diseñar el packaging		-			2

C		Ordenar y recibir los

materiales para el producto		A			3

D		Ordenar y recibir los

materiales para el envase		B			3

E		Fabricar el producto		C			4

F		Fabricar el envase			D			3

G		Envasar el producto		E, F			6

H		Prueba de mercado

del producto			F			4

I		Prueba de mercado

del envase			G, H			1

J		Entrega a los distribuidores		I			2

- Elabore el diagrama de red.

- Determine el tiempo total del lanzamiento.

- Determine las tareas críticas.

4) Un proyecto informático puede iniciarse ahora y su fecha de terminación es dentro de 100 semanas. Considere la siguiente red del proyecto, las actividades y los tiempos de duración estimados en semanas:

2

6

1

7

3

5

4

Actividad			To	Tn	Tp

1-2			28	32	36

1-3			22	28	32

2-6			26	36	46

3-4			14	16	18

3-5			32	32	32

3-6			40	52	74

4-5			12	16	24

5-6			16	20	26

5-7			26	34	42

6-7			12	16	30

- Calcule el tiempo esperado de finalización y el desvío estándar.

- Determine la ruta crítica del proyecto.

- Calcule la probabilidad de que el proyecto termine en la fecha indicada.

- Antes de poder introducir un nuevo producto al mercado se deben realizar todas las actividades que se muestran en la tabla (todos los tiempos están en semanas).

| Actividad | Descripción | Predecesores | a | b | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Diseño del producto | - | 2 | 10 | 6 |
| B | Estudio del mercado | - | 4 | 6 | 5 |
| C | Emitir órdenes materiales | A | 2 | 4 | 3 |
| D | Recibir materiales | C | 1 | 3 | 2 |
| E | Construir prototipo | A, D | 1 | 5 | 3 |
| F | Desarrollo y promoción | B | 3 | 5 | 4 |
| G | Puesta en marcha planta para producción masiva | E | 2 | 6 | 4 |
| H | Distribuir productos a almacenes. | G, F | 0 | 4 | 2 |

Dibuje la red del proyecto y determine la ruta crítica. Interprete sus resultados.

- Arme el diagrama calendario en fecha temprana y organice los recursos para suavizar el flujo de caja

- Se tiene la siguiente programación de actividades:

| Actividad | Predecesora | a | m | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 2 | 6 | 10 |
| B | - | 4 | 5 | 6 |
| C | A | 2 | 3 | 4 |
| D | C | 1 | 2 | 3 |
| E | A, D | 1 | 3 | 5 |
| F | B | 3 | 4 | 5 |
| G | E | 2 | 4 | 6 |
| H | F, G | 0 | 2 | 4 |

Determine la duración mínima del proyecto, la ruta crítica e interprete el tiempo de holgura. Por último, suponga que hoy es 15 de julio y comienza el proyecto, determine la probabilidad de que el proyecto esté listo para el 18 de diciembre.

- Se tiene la siguiente programación de actividades:

| Actividad | Predecesora | Tiempo esperado | Tiempo acelerado | Varianza | Costo | Costo acelerado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 3 | 2 | 0.3 | 6000 | 8000 |
| B | - | 5 | 1 | 0.5 | 5000 | 7000 |
| C | A | 4 | 2 | 2 | 16000 | 25000 |
| D | B | 3 | 2 | 1 | 18000 | 26000 |
| E | B | 1 | 1 | 0.2 | 20000 | 20000 |
| F | C, D, E | 4 | 2 | 0.4 | 16000 | 18000 |
| G | C, D | 2 | 1 | 0.1 | 2000 | 4000 |
| H | F, G | 2 | 1 | 1 | 6000 | 10000 |
| I | F | 3 | 2 | 0.6 | 9000 | 12000 |

- Determine la duración mínima del proyecto, la ruta crítica e interprete el tiempo de holgura, realice un programa para determinar la duración mínima del proyecto. Además considere los nuevos tiempos acelerados y los costos respectivos. Arme el diagrama calendario en fecha temprana y organice los recursos para suavizar el flujo de caja

- Se tiene la siguiente programación de actividades:

| Actividad | Predecesora | Esperanza | Varianza | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 3 | 0.3 | 6000 |
| B | A | 2 | 0.5 | 4000 |
| C | - | 8 | 2.0 | 16000 |
| D | B, C | 6 | 1.0 | 18000 |
| E | C | 4 | 0.2 | 20000 |
| F | D, E | 5 | 0.4 | 15000 |
| G | D, E | 1 | 0.1 | 2000 |
| H | F | 5 | 1.0 | 5000 |
| I | G | 6 | 0.6 | 12000 |

- Determine la duración mínima del proyecto, la ruta crítica e interprete el tiempo de holgura.

- Arme el diagrama calendario en fecha temprana y organice los recursos para suavizar el flujo de caja

.

- Se tiene la siguiente programación de actividades:

| Código de actividad | Nombre de la actividad | Días requeridos | Tareas inmediatas precedentes |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Desconectar y mover | 0.2 | - |
| B | Conectar a la corriente y hacer una prueba | 0.2 | A |
| C | Quitar las unidades eléctricas | 0.2 | B |
| D | Limpiar la máquina | 0.3 | C |
| E | Quitar y desarmar las unidades mecánicas | 0.2 | C |
| F | Limpiar las piezas de las máquinas | 0.4 | D |
| G | Ordenar una lista de las piezas mecánicas | 0.5 | F |
| H | Ordenar las piezas de la máquina | 0.5 | G |
| I | Recibir las piezas de la maquina | 1.0 | H |
| J | Pintar los cursores cruzados | 25.0 | I |
| K | Maquinar las piezas | 1.5 | G |
| L | Inspeccionar y ordenar una lista de las piezas eléctricas | 1.0 | K |
| M | Pintar el motor | 1.0 | L |
| N | Ensamblar el motor | 0.8 | P, Q, R |
| O | Maquinar el banco | 2.5 | H |
| P | Maquinar los cursores | 2.0 | V |
| Q | Maquinar la mesa | 2.0 | L |
| R | Pintar la máquina | 2.0 | M |
| S | Limpiar los cursores | 1.0 | N |
| T | Limpiar la mesa | 1.0 | G |
| U | Limpiar los bancos | 0.5 | E |
| V | Maquinar las mordazas | 2.0 | K |
| W | Instalar el eje | 1.0 | J, O, T |
| X | Ensamblar las piezas | 1.0 | J, S |
| Y | Limpiar las mordazas | 0.5 | U |
| Z | Ensamblar la cabeza | 1.0 | J, O, T |
| AA | Instalar el motor y las piezas eléctricas | 0.3 | Y |
| AB | Ensamblar los motores | 0.4 | J, O, T |
| AC | Conectar a la corriente y probar | 0.5 | AA, AB, Z, W, X |
| AD | Retocar, mover, reinstalar | 0.3 | AC |

Suponga que se encuentra en el día 29  y la situación actual que se registra es:

| # Actividad | U | I | T | N | S | J | O | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Terminado | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 80 | 70 | 10 |

- Determine cuándo estará finalizado el proyecto y cuáles son las actividades críticas que quedan.

- ¿Cuál es la probabilidad de finalizar antes de 10 días? ¿Y antes de 29 días?

- Arme el diagrama calendario en fecha temprana y organice los recursos para suavizar el flujo de caja

- Cierta empresa presenta la siguiente programación de actividades en la realización de un proyecto. Se entrega el detalle de las actividades y sus respectivas actividades predecesoras, los tiempos pesimistas, optimistas y más probables en semanas y el costo normal de cada actividad asociado a cada tiempo normal. Además, se entrega el porcentaje en que puede ser disminuido el tiempo normal de cada actividad y el costo respectivo.

| Actividad | Predecesor | a | m | b | Costo normal | Porcentaje en que se disminuye | Costo acelerado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 8 | 12 | 16 | 800 | 20 | 960 |
| B | - | 6 | 8 | 10 | 600 | 50 | 900 |
| C | A | 7 | 10 | 13 | 200 | 30 | 340 |
| D | B | 15 | 20 | 25 | 600 | 10 | 660 |
| E | B | 1 | 4 | 7 | 500 | 0 | 500 |
| F | E | 2 | 5 | 8 | 300 | 60 | 480 |
| G | C, D | 6 | 10 | 14 | 1000 | 10 | 1100 |
| H | C, D | 10 | 12 | 14 | 1000 | 30 | 1300 |
| I | G | 5 | 6 | 7 | 500 | 15 | 650 |
| J | H | 2 | 4 | 6 | 650 | 20 | 780 |
| K | I | 4 | 9 | 14 | 200 | 50 | 300 |
| L | I | 2 | 4 | 6 | 800 | 35 | 1080 |
| M | J, K | 2 | 3 | 4 | 600 | 10 | 660 |

A partir de los datos anteriores se pide:

- Dibuje la red asociada al proyecto.

- Considerando el tiempo normal de duración de cada actividad, determine la ruta crítica y la duración mínima del proyecto. En caso de haber más de una ruta crítica, determine usted cuál recomendaría y por qué.

- Suponga que se encuentra en la semana 52 y que las actividades F, I y J les queda un 50% de su tiempo para terminarse (lo cual significa que las actividades anteriores ya han acabado). ¿ Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto antes de 4 semanas?

- La siguiente red representa un proyecto compuesto por actividades cuyas características se presentan en la tabla siguiente:

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

| Actividad | Normal |  |  | Acelerado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duración [día] | Varianza [día2] | Costo | Duración [día] | Costo [$] |
| A | 4 | 0.4 | 200 | 4 | 200 |
| B | 7 | 0.6 | 500 | 6 | 650 |
| C | 3 | 0.2 | 400 | 2 | 450 |
| D | 5 | 0.8 | 400 | 3 | 600 |
| E | 4 | 0.3 | 200 | 4 | 200 |
| F | 6 | 1.1 | 300 | 4 | 700 |
| G | 8 | 1.5 | 600 | 5 | 900 |
| H | 9 | 2.0 | 700 | 8 | 900 |
| I | 3 | 0.4 | 300 | 3 | 300 |
| J | 6 | 0.6 | 500 | 6 | 500 |

- Determine la ruta crítica, la duración esperada y el costo total del proyecto, considerando la duración normal de las actividades.

- Determine la probabilidad de terminar el proyecto dentro de 20 días, dentro de 26 días y después de 28 días desde la fecha de inicio.

- ¿Cuál sería la duración mínima en la cual usted se comprometería a terminar el proyecto esperando tener una probabilidad de 0.9 de terminarlo realmente en dicho tiempo?

- Determine la duración mínima del proyecto y el costo total mínimo asociado, considerando la posibilidad de acelerar las actividades. ¿Cuál sería la ruta crítica?

- Arme el diagrama calendario en fecha tardía y organice los recursos para suavizar el flujo de caja

- Una empresa está planificando el desarrollo de un proyecto considerando la siguiente información:

| Actividad | Predecesor | Tiempo esperado (semanas) | Varianza | Costo (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 3 | 0.3 | 6.000 |
| B | - | 5 | 0.5 | 5.000 |
| C | A | 4 | 2.0 | 16.000 |
| D | B | 3 | 1.0 | 18.000 |
| E | B | 1 | 0.2 | 20.000 |
| F | C, D, E | 4 | 0.4 | 16.000 |
| G | C, D | 2 | 0.1 | 2.000 |
| H | F, G | 2 | 1.0 | 6.000 |
| I | F | 3 | 0.6 | 9.000 |

- Construya la red asociada al proyecto.

- Determine la probabilidad de completar el proyecto en:

- Más de 18 semanas.

- Exactamente 16 semanas.

- Suponga que se dispone de la siguiente información actualizada del proyecto:

| Actividad | Porcentaje terminado | Costo actual (US$) |
| --- | --- | --- |
| A | 100% | 8.000 |
| B | 100% | 5.000 |
| C | 50% | 8.000 |
| D | 33% | 9.000 |
| E | 100% | 25.000 |
| F | 0% | 6.000 |
| G | 0% | 0 |
| H | 0% | 0 |
| I | 0% | 0 |

Determine:

- ¿Cuáles son las actividades críticas que quedan?

- ¿Cuándo espera terminar realmente el proyecto?

- ¿Cuál es la probabilidad que lo que resta del proyecto demore menos de 5 semanas?

- Arme el diagrama calendario en fecha temprana y organice los recursos para suavizar el flujo de caja

- Considere el proyecto representado por la siguiente red:

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

6

4

10

3

9

12

5

4

5

12

- Determine la ruta crítica y la duración mínima del proyecto.

- Considerando que cada actividad puede ser acelerada hasta en un 20% y que la duración de las actividades A, B y C puede ser disminuida en una unidad a un costo de US$100, la duración de las actividades D, E y F puede ser disminuida en una unidad a un costo de US$200 y la duración de las restantes actividades puede ser disminuida en una unidad a un costo de US$300, ¿qué actividades deben ser aceleradas para terminar el proyecto tres días antes de lo determinado en a) minimizando costos?