## 7 (2)
Actividad | Predecesora | Tiempo esperado | Tiempo acelerado | Costo | Costo acelerado
A | - | 3 | 2 | 6000 | 8000
B | - | 5 | 1 | 5000 | 7000 | 500 |  | 4
C | A | 2 | 2 | 16000 | 25000
D | B | 3 | 2 | 18000 | 26000 | 8000
E | B | 1 | 1 | 20000 | 20000
F | C, D, E | 4 | 2 | 16000 | 18000 | 1000 |  | 3
G | C, D | 4 | 1 | 2000 | 4000 | 666.6667
H | F, G | 2 | 1 | 6000 | 10000 | 4000 | [6 empty] | G | 7 | 11 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | F | 3 | 2 | 9000 | 12000 | 3000 | A | 0 | 3 | C | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | H | 11 | 13 | I | 13 | 16
[7 empty] | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 |  |  |  | 2 | 11 | 13 | 3 | 13 | 16 | 1: b; 5: d; 8: g; 12: h; 14: i
[7 empty] | B | 0 | 4 | D | 4 | 7 | F | 7 | 9
[7 empty] | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11
[10 empty] | E | 4 | 5
[10 empty] | 1 | 8 | 9

## 5
5 | Actividad | Descripción | Predecesores | a | b | m | Te | [19 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| A | Diseño del producto | - | 2 | 10 | 6 | 8 | [18 empty] | Camino | 0: A; 11: c; 14: D; 18: E; 21: G; 25: h
| B | Estudio del mercado | - | 4 | 6 | 5 | 5.5 | [18 empty] | Fech Temp | bar: 0 to 5
| C | Emitir órdenes materiales | A | 2 | 4 | 3 | 3.5 | bar: 6 to 9
| D | Recibir materiales | C | 1 | 3 | 2 | 2.5 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| E | Construir prototipo | A, D | 1 | 5 | 3 | 4 | bar: 0 to 9
| F | Desarrollo y promoción | B | 3 | 5 | 4 | 4.5 | [18 empty] | Recursos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| G | Puesta en marcha planta para producción masiva | E | 2 | 6 | 4 | 5 | [19 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| H | Distribuir productos a almacenes. | G, F | 0 | 4 | 2 | 3 | [9 empty] | E | 14 | 18 | G | 18 | 23 |  |  |  | Camino | 0: A; 11: c; 14: D; 18: E; 21: G; 25: h
[8 empty] | A | 0 | 8 | C | 8 | 11.5 | D | 11.5 | 14 | 4 | 14 | 18 | 5 | 18 | 23 |  |  |  | Fech Temp | bar: 5 to 10
[8 empty] | 8 | 0 | 8 | 3.5 | 8 | 11.5 | 2.5 | 11.5 | 14 | bar: 11 to 14
[27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | B | 0 | 5.5 | F | 5.5 | 10 | [9 empty] | H | 23 | 26 | bar: 5 to 14
[8 empty] | 5.5 | 13 | 18.5 | 4.5 | 18.5 | 23 | [9 empty] | 3 | 23 | 26 | Recursos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[27 empty] | A | [10 empty] | c |  |  | D |  |  |  | E |  |  | G |  |  |  | h
Fechar tardia | bar: 14 to 19
F
[27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
[41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1

## 6
Actividad | Predecesora | a | m | b | m | Te
A | - | 2 | 6 | 10 | 6 | 8.6667
B | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 5.6667
C | A | 2 | 3 | 4 | 3 | 3.6667
D | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.6667
E | A, D | 1 | 3 | 5 | 3 | 4.3333
F | B | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.6667
G | E | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.3333
H | F, G | 0 | 2 | 4 | 2 | 3.3333 | [9 empty] | E | 15 | 19.3333 | G | 19.3333 | 24.6667
[7 empty] | A | 0 | 8.6667 | C | 8.6667 | 12.3333 | D | 12.3333 | 15 | 4.3333 | 15 | 19.3333 | 5.3333 | 19.3333 | 24.6667
[7 empty] | 8.6667 | 0 | 8.6667 | 3.6667 | 8.6667 | 12.3333 | 2.6667 | 12.3333 | 15
[7 empty] | B | 0 | 5.6667 | [6 empty] | F | 5.6667 | 10.3333 |  |  |  | H | 24.6667 | 28
[7 empty] | 5.6667 | 14.3333 | 20 | [6 empty] | 4.6667 | 20 | 24.6667 |  |  |  | 3.3333 | 24.6667 | 28

## 7
Actividad | Predecesora | Tiempo esperado | Tiempo acelerado | Varianza | Costo | Costo acelerado | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
A | - | 3 | 2 | 0.3 | 6000 | 8000 |  |  |  |  | Reducción de B |  | 2 |  | Costo | [10 empty] | A | 8: C; 11: D; 14: E; 18: G; 23: H
B | - | 5 | 1 | 0.5 | 5000 | 7000 | 500 |  | 3 |  |  |  |  | B | 2000 | [9 empty] | Fech Temp | B | bar: 1 to 26
C | A | 4 | 2 | 2 | 16000 | 25000 | [7 empty] | F | 1000
D | B | 3 | 2 | 1 | 18000 | 26000 | 8000 | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
E | B | 1 | 1 | 0.2 | 20000 | 20000 | [19 empty] | A | 8: C; 11: D; 14: E; 18: G; 23: H
F | C, D, E | 4 | 2 | 0.4 | 16000 | 18000 | 1000 |  | 3 | [15 empty] | Fech Tard | bar: 13 to 26
G | C, D | 2 | 1 | 0.1 | 2000 | 4000 | 2000
H | F, G | 2 | 1 | 1 | 6000 | 10000 | 4000 | [8 empty] | G | 8 | 10
I | F | 3 | 2 | 0.6 | 9000 | 12000 | 3000 | A | 0 | 3 |  | C | 3 | 7 |  | 2 | 8 | 10 | H | 10 | 12 | I | 12 | 15
[8 empty] | 3 | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | 3 | 12 | 15
[8 empty] | B | 0 | 5 |  | D | 5 | 8 |  | F | 8 | 10
[8 empty] | 5 | 0 | 5 |  | 3 | 5 | 8 |  | 2 | 8 | 10
[12 empty] | E | 5 | 6
[12 empty] | 1 | 7 | 8
[16 empty] | G | 7 | 9
[8 empty] | A | 0 | 0 |  | C | 0 | 4 |  | 2 | 7 | 9 | H | 9 | 11 | I | 11 | 14
[8 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 7 |  |  |  |  | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 14
[8 empty] | B | 0 | 4 |  | D | 4 | 7 |  | F | 7 | 9
[8 empty] | 4 | 0 | 4 |  | 3 | 4 | 7 |  | 2 | 7 | 9
[12 empty] | E | 4 | 5
[12 empty] | 1 | 6 | 7
[16 empty] | G | 6 | 8
[8 empty] | A | 0 | 0 |  | C | 0 | 4 |  | 2 | 6 | 8 | H | 8 | 10 | I | 10 | 13
[8 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 13
[8 empty] | B | 0 | 3 |  | D | 3 | 6 |  | F | 6 | 8
[8 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 6 | 8
[12 empty] | E | 3 | 4
[12 empty] | 1 | 5 | 6
[16 empty] | G | 5 | 7
[8 empty] | A | 0 | 0 |  | C | 0 | 4 |  | 2 | 5 | 7 | H | 7 | 9 | I | 9 | 12
[8 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12
[8 empty] | B | 0 | 2 |  | D | 2 | 5 |  | F | 5 | 7
[8 empty] | 2 | 0 | 2 |  | 3 | 2 | 5 |  | 2 | 5 | 7
[12 empty] | E | 2 | 3
[12 empty] | 1 | 4 | 5
[16 empty] | G | 4 | 6
[8 empty] | A | 0 | 0 |  | C | 0 | 4 |  | 2 | 3 | 5 | H | 5 | 7 | I | 7 | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10
[8 empty] | B | 0 | 1 |  | D | 1 | 4 |  | F | 4 | 5
[8 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 5
[12 empty] | E | 1 | 2
[12 empty] | 1 | 3 | 4
[6 empty] | 500 | BAJA B 1 DÌA
[8 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 4 | 3 | 7 |  |  |  |  | 2 | 11 | 13 | 3 | 13 | 16
[8 empty] | B | 0 | 4 |  | D | 4 | 7 |  | F | 7 | 11
[8 empty] | 4 | 0 | 4 |  | 3 | 4 | 7 |  | 4 | 7 | 11
[12 empty] | E | 4 | 5
[12 empty] | 1 | 6 | 7
[7 empty] | BAJA 1 DIA B |  | No se puede ejecutar
[16 empty] | G | 6 | 8
[8 empty] | A | 0 | 3 |  | C | 3 | 7 |  | 2 | 8 | 10 | H | 10 | 12 | I | 12 | 15
[8 empty] | 3 | -1 | 2 |  | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | 3 | 12 | 15
[8 empty] | B | 0 | 3 |  | D | 3 | 6 |  | F | 6 | 10
[8 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  | 4 | 6 | 10
[12 empty] | E | 3 | 4
[12 empty] | 1 | 5 | 6
[7 empty] | BAJA F 1 DIA | [8 empty] | G | 7 | 9
[8 empty] | A | 0 | 3 |  | C | 3 | 7 |  | 2 | 8 | 10 | H | 10 | 12 | I | 12 | 15
[8 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 4 | 3 | 7 |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | 3 | 12 | 15
[8 empty] | B | 0 | 4 |  | D | 4 | 7 |  | F | 7 | 10
[8 empty] | 4 | 0 | 4 |  | 3 | 4 | 7 |  | 3 | 7 | 10
[12 empty] | E | 4 | 5
[12 empty] | 1 | 6 | 7

## Campus
Actividad | Normal |  | Acelerado
| Duración | Costo | Duración | Costo
| [día] |  | [día] | [$]
A | 4 | 200 | 4 | 200
B | 7 | 500 | 6 | 650
C | 3 | 400 | 2 | 450
D | 5 | 400 | 3 | 600 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 5
E | 4 | 200 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 6 |  |  |  | 19 | 23 |  | 3
F | 6 | 300 | 4 | 700 | [8 empty] | 5
G | 8 | 600 | 5 | 900 |  |  | 1 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 7
H | 9 | 700 | 8 | 900 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 26 | 26
I | 3 | 300 | 3 | 300 |  |  | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 4 | 11 | 11 |  | 9
J | 6 | 500 | 6 | 500 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 6 |  |  | 6
[11 empty] | 7 | 7 |  |  |  |  | 20 | 20
6
Actividad | Normal |  | Acelerado
| Duración | Costo | Duración | Costo
| [día] |  | [día] | [$]
A | 4 | 200 | 4 | 200 |  |  | B | E | H | J
B | 7 | 500 | 6 | 650 | 150 | 1
C | 3 | 400 | 2 | 450
D | 5 | 400 | 3 | 600
E | 4 | 200 | 4 | 200 | #DIV/0! | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 5
F | 6 | 300 | 4 | 700 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 5 |  |  |  | 18 | 22 |  | 3
G | 8 | 600 | 5 | 900 | [8 empty] | 5
H | 9 | 700 | 8 | 900 | 200 | 1 | 1 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 7
I | 3 | 300 | 3 | 300 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 25 | 25
J | 6 | 500 | 6 | 500 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 4 | 10 | 10 |  | 9
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 6 |  |  | 6
[11 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 19 | 19
6
[11 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 5
[9 empty] | 4 |  | 4 | 5 |  |  |  | 18 | 21 |  | 3
5
[7 empty] | 1 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 7
[14 empty] | 4 | [6 empty] | 24 | 24
[7 empty] | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 4 | 10 | 10 |  | 8
[11 empty] | 3 | [5 empty] | 6 |  |  | 6
[11 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 18 | 18
6
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

## Ejercicio 1
1
[5 empty] | 3 | 4 |  | 5
| 1 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 5 | 15
|  |  | 1 | 2 |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 10
1 |  |  |  |  | 3 | 5 | [6 empty] | 8
|  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 3 |  | 8
0 | 0 |  | 3 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 15 | 15
|  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 5 | 12
| 0 |  |  |  | 2 |  |  | 11 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 9 |  | 5 | [5 empty] | 3
[6 empty] | 4 | 11 | 12
[5 empty] | 3 |  |  | 5
| 1 | 1 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 5
|  |  | 1 | 2 |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 10
1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
8
0 | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 15 | 15
|  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 5 | 12
[5 empty] | 2 |  | 11
[5 empty] | 9 | 5 | [5 empty] | 3
[6 empty] | 4 | 11
12

## Ejercicio3
A | 0 | 6 | C | 6 | 9 | E | 9 | 13
6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 13
[10 empty] | G | 13 | 19
[10 empty] | 6 | 13 | 19
[13 empty] | I | 19 | 20 | J | 20 | 22
B | 0 | 2 | d | 2 | 5 | F | 5 | 8 | 13 |  |  |  | 1 | 19 | 20 | 2 | 20 | 22
2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 10 | 13
[10 empty] | H | 8 | 12
[10 empty] | 4 | 15 | 19
15
A | 0 | 6 | C | 6 | 9 | E | 9 | 13
6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 13
[10 empty] | G | 13 | 19
[10 empty] | 6 | 13 | 19
[13 empty] | I | 19 | 20 | J | 20 | 22
B | 0 | 2 | d | 2 | 5 | F | 5 | 8 |  |  |  |  | 1 | 19 | 20 | 2 | 20 | 22
2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 10 | 13
[10 empty] | H | 8 | 12
[10 empty] | 4 | 15 | 19