## 1
Una empresa constructora ha solicitado a una fábrica de muebles de cocina, un presupuesto para la ejecución y colocación de 10 módulos con mesada de mármol para un edificio. Las actividades a llevar a cabo y su orden de precedencia se detallan a continuación:
| Actividad | Descripción | Predecesoras Inmediatas
| A | Compra y recepción de materiales | -
| B | Corte y preparación de la madera | A
| C | Armado del mueble bajo mesada | B
| D | Colocación de mueble bajo mesada y mármol | C y H
| E | Armado de alacenas | B
| F | Colcación de alacenas | E
| G | Corte de mámol | A
| H | Perforación de mármol para bachas y pegado de las mismas | G
Como a la constructora se le está agotando el tiempo para cumplir con la fecha de entrega de las unidades, y el retraso está penalizado, ha solicitado al fabricante el desdoblamiento del presupuesto según un tiempo normal de ejecución y un tiempo de urgencia. El dueño de la fábrica para estimar el costo por la ejecución elaboró los datos que se detallan en el siguiente cuadro:
| Actividad | Duración Normal (días) | Costo Normal ($) | Duración acelerada (días) | Costo de urgencia ($)
| A | 4 | 500 | 3 | 650
| B | 5 | 2700 | 4 | 4500
| C | 5 | 5200 | 4 | 8000
| D | 5 | 2800 | 4 | 3500
| E | 4 | 4500 | 3 | 6500
| F | 4 | 3000 | 3 | 3500
| G | 5 | 3500 | 4 | 5250
| H | 4 | 3500 | 3 | 4500
Se solicita: a) Grafique la red del proyecto y determine: 1. El tiempo mínimo en el que el trabajo encargado por la constructora puede estar terminado, si las actividades se realizan en su duración normal. 2. Las actividades críticas. 3. El costo normal asociado a este tiempo. b) Suponga que la empresa constructora solicita a la fábrica la ejecución del trabajo en 16 días. ¿Qué decisiones de acortamiento recomendaría Ud. para cumplir con el tiempo solicitado por la constructora?. ¿Qué costo adicional se requiere para poder cumplir con el tiempo de finalización de 14 días?

## 2
Se desea desarrollar un proyecto que permita incorporar la gestión logística a una empresa determinada. Las fases del proyecto se definen así: Planeación y Organización Establecer mecanismos de análisis y medición de los mercados internacionales estructurando costos logísticos, estrategias e indicadores Dirección y Ejecución Estructurar el plan maestro de la organización, políticas de aprovisionamiento y distribución. coordinando el talento humano estableciendo y asignando funciones Organizar canales y redes de distribución, aplicando variables de control en aspectos legales y geográficos entre otros. Implementar programas para el desarrollo de alianzas entre proveedores y clientes para garantizar altos niveles de satisfacción y rentabilidad Ejecución Valorar el desarrollo de los procesos logísticos con base en informes de resultados y retroalimentación. Valorar la infraestructura de la zona para la ubicación del centro de acopio y distribución de productos, desarrollando el plan de negocios. Ejecutar procedimientos para la nacionalización de mercancías, realizando análisis y consolidación de flujos de información clasificándola apoyados en TIC's Evaluación integral de los procesos que generan valor en la cadena logística Control Esto genera ciertas actividades del proyecto, con su estructura de predecesoras
Por otro lado, sabemos que los tiempos tienen una cierta incertidumbre en relación a los tiempos de cada actividad
TIEMPO
| ID | Predecesoras | Optimista | Probable | Pesimista
| A | - | 6 | 9 | 11
| B | A | 7 | 8 | 9
| C | A | 4 | 5 | 6
| D | B, C | 3 | 4 | 6
| E | D | 7 | 9 | 10
| F | A, D | 8 | 11 | 13
| G | E, F | 4 | 7 | 8
| H | G | 5 | 7 | 9
| I | H | 2 | 5 | 7
| J | H, G | 4 | 5 | 6
| K | H | 4 | 6 | 7
| L | K | 4 | 5 | 6
RESPONDA a) ¿Cuánto tiempo necesita este proyecto para ser realizado? b) Si la actividad I ("Registrar novedades...") pudiera no realizarse, ¿cómo afectaría al tiempo de terminación del proyecto? c) ¿Cuál es la probabilidad de terminarlo en 55 semanas? d) Suponga que le ofrecen •un bono por terminar el proyecto en 56 semanas, ¿Qué debería responder en términos de probabilidades? •Una penalización por terminarlo en 59 semanas, ¿Qué debería responder en términos de probabilidades?

## Tablas Probas
Pueden usar las tablas de al lado o pueden también usar el siguiente link donde ingresan el valor de Z y les arroja el valor de la probabilidad.
LINK | https://seactuario.com/ContMatematicas/ProbEstadistica/CalculadDNormal.htm
EJEMPLO
Probabilidad de Z = 2,33 -> 99,01%

## Hoja4 (hidden)
[17 empty] | Nom | duración
FECHAS tempranas
Fechas Tardias
[17 empty] | Nom | duración
[17 empty] | Fti | Ftf
[8 empty] | D | 3 | [7 empty] | FTi | FTf
[8 empty] | 9 | 12
|  |  |  | A | 9 |  |  | 16 | 19
|  |  |  | 0 | 9
|  |  |  | 7 | 16
| INICIO | 0 | [5 empty] | E | 7 |  | F | 2 |  | FIN | 0
| 0 | 0 |  | B | 8 |  |  | 8 | 15 |  | 19 | 21 |  | 21 | 21
| 0 | 0 |  | 0 | 8 |  |  | 12 | 19 |  | 19 | 21 |  | 21 | 21
|  |  |  | 4 | 12
|  |  |  | C | 19
|  |  |  | 0 | 19
|  |  |  | 0 | 19
b) el proyecto finalizará en 17 días, camino critico INICIO-B-E-F-FIN
c
[8 empty] | D | 3
[8 empty] | 9 | 12
|  |  |  | A | 9 |  |  | 16 | 19
|  |  |  | 0 | 9
|  |  |  | 7 | 16
| INICIO | 0 | [5 empty] | E | 7 |  | F | 2 |  | FIN | 0
| 0 | 0 |  | B | 8 |  |  | 8 | 15 |  | 19 | 21 |  | 21 | 21
| 0 | 0 |  | 0 | 8 |  |  | 12 | 19 |  | 19 | 21 |  | 21 | 21 |  |  |  | C) El proyecto a 21 días y cambio el camino critico
|  |  |  | 4 | 12 | [14 empty] | INICIO C F FIN
|  |  |  | C | 19
|  |  |  | 0 | 19
|  |  |  | 0 | 19
IL-IC = 0
Es critica
d)
|  | 1er caso |  |  |  |  | 2do caso
|  | B | 8 |  |  |  | B | 8
|  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 8
|  | 0 | 8 |  |  |  | 4 | 12
|  | B es critica con holgura cero |  |  |  |  | B no es crítica y tiene holgura = 4 4-0
0-0
[6 empty] | G | 6 |  |  | H | 3
[6 empty] | 3 | 9 |  |  | 9 | 12
[6 empty] | 4 | 10 |  |  | 10 | 13
[13 empty] | D | 4
| INICIO |  |  | A | 3 |  | B | 4 |  |  |  |  | 13 | 17
| 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 7 |  |  |  |  | 13 | 17 |  |  |  |  | FIN | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 7 | [10 empty] | 17 | 17
[10 empty] | C | 6 | [7 empty] | 17 | 17
[10 empty] | 7 | 13 |  |  |  |  | F | 3
[10 empty] | 7 | 13 |  |  |  |  | 12 | 15
[16 empty] | 14 | 17
[10 empty] | E | 5
[10 empty] | 7 | 12
[10 empty] | 9 | 14
a) a. El tiempo mínimo es de 17 días
a) b. Las activiadades críticas son A, B, C, D
a) c. El costo del proyecto es $24850
|  |  |  | DN | CN | DA | CA |  | Tasa | REDUCCION POSIBLE |  |  |  | ND | Suma
|  |  | A | 3 | 350 | 2 | 650 |  | 300 | 1
|  |  | B | 4 | 2500 | 2 | 4500 |  | 1000 | 2
|  |  | C | 6 | 5000 | 3 | 8000 |  | 1000 | 3
|  |  | D | 4 | 2500 | 3 | 2750 |  | 250 | 1 |  |  |  | 3 | 250
|  |  | E | 5 | 5000 | 2 | 6500 |  | 500 | 3
|  |  | F | 3 | 2500 | 3 | 2500 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | G | 6 | 4000 | 5 | 5250 |  | 1250 | 1
|  |  | H | 3 | 3000 | 2 | 4500 |  | 1500 | 1
24850
D paso a 3 días
[7 empty] | G | 6 |  |  | H | 3
[7 empty] | 3 | 9 |  |  | 9 | 12
[7 empty] | 4 | 10 |  |  | 10 | 13
[14 empty] | D | 3
|  | INICIO |  |  | A | 3 |  | B | 4 |  |  |  |  | 13 | 16
|  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 7 |  |  |  |  | 13 | 16 |  |  |  |  | FIN | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 7 | [10 empty] | 16 | 16
[11 empty] | C | 6 | [7 empty] | 16 | 16
[11 empty] | 7 | 13 |  |  |  |  | F | 3
[11 empty] | 7 | 13 |  |  |  |  | 12 | 15
[17 empty] | 13 | 16
[11 empty] | E | 5
[11 empty] | 7 | 12
[11 empty] | 8 | 13
|  |  |  | DN | CN | DA | CA |  | Tasa | REDUCCION POSIBLE |  |  |  | ND | Suma
|  |  | A | 3 | 350 | 2 | 650 |  | 300 | 1 |  |  |  | 2 | 300
|  |  | B | 4 | 2500 | 2 | 4500 |  | 1000 | 2
|  |  | C | 6 | 5000 | 3 | 8000 |  | 1000 | 3
|  |  | D | 4 | 2500 | 3 | 2750 | [6 empty] | 3 | 250
|  |  | E | 5 | 5000 | 2 | 6500 |  | 500 | 3
|  |  | F | 3 | 2500 | 3 | 2500 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | G | 6 | 4000 | 5 | 5250 |  | 1250 | 1
|  |  | H | 3 | 3000 | 2 | 4500 |  | 1500 | 1
24850
A paso a 2 días
[7 empty] | G | 6 |  |  | H | 3
[7 empty] | 3 | 9 |  |  | 9 | 12
[7 empty] | 3 | 9 |  |  | 9 | 12
[14 empty] | D | 3
|  | INICIO |  |  | A | 2 |  | B | 4 |  |  |  |  | 12 | 15
|  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 12 | 15 |  |  |  |  | FIN | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 6 | [10 empty] | 15 | 15
[11 empty] | C | 6 | [7 empty] | 15 | 15
[11 empty] | 6 | 12 |  |  |  |  | F | 3
[11 empty] | 6 | 12 |  |  |  |  | 11 | 14
[17 empty] | 12 | 15
[11 empty] | E | 5
[11 empty] | 6 | 11
[11 empty] | 7 | 12
|  |  |  | DN | CN | DA | CA |  | Tasa | REDUCCION POSIBLE |  |  |  | ND | Suma
|  |  | A | 3 | 350 | 2 | 650 |  | 300 | 1 |  |  |  | 2 | 300
|  |  | B | 4 | 2500 | 2 | 4500 |  | 1000 | 2 |  |  |  | 3 | 1000
|  |  | C | 6 | 5000 | 3 | 8000 |  | 1000 | 3
|  |  | D | 4 | 2500 | 3 | 2750 |  | 250 | 1 |  |  |  | 3 | 250
|  |  | E | 5 | 5000 | 2 | 6500 |  | 500 | 3
|  |  | F | 3 | 2500 | 3 | 2500 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | G | 6 | 4000 | 5 | 5250 |  | 1250 | 1
|  |  | H | 3 | 3000 | 2 | 4500 |  | 1500 | 1
[5 empty] | 24850 |  | 34650
B paso3 2 días
[7 empty] | G | 6 |  |  | H | 3
[7 empty] | 2 | 8 |  |  | 8 | 12
[7 empty] | 2 | 8 |  |  | 8 | 11
[14 empty] | D | 3
|  | INICIO |  |  | A | 2 |  | B | 3 |  |  |  |  | 11 | 14
|  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | FIN | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 5 | [10 empty] | 14 | 14
[11 empty] | C | 6 | [7 empty] | 14 | 14
[11 empty] | 5 | 11 |  |  |  |  | F | 3
[11 empty] | 5 | 11 |  |  |  |  | 10 | 13
[17 empty] | 11 | 14
[11 empty] | E | 5
[11 empty] | 5 | 10
[11 empty] | 6 | 11
C) Para reducir a 14 días, el costo adicional es de $1550, redujendo primero la actividad A un día, luego D un día y B un día
PARA EL PUNTO B se podría continuar reduciendo hasta que no se pueda más o plantear el problema de
TIEMPO
|  | ID | OPTI | PROB | PESIMISTA |  | Esperado |  | Varianza
|  | A | 7 | 8 | 10 |  | 8.1667 |  | 0.25
|  | B | 8 | 8 | 9 |  | 8.1667 |  | 0.027778
|  | C | 3 | 4 | 5 |  | 4 |  | 0.11111
|  | D | 4 | 4 | 6 |  | 4.3333 |  | 0.11111
|  | E | 7 | 9 | 10 |  | 8.8333 |  | 0.25
|  | F | 9 | 10 | 12 |  | 10.1667 |  | 0.25
|  | G | 4 | 6 | 8 |  | 6 |  | 0.44444
|  | H | 5 | 7 | 9 |  | 7 |  | 0.44444
|  | I | 2 | 4 | 5 |  | 3.8333 |  | 0.25
|  | J | 3 | 4 | 6 |  | 4.1667 |  | 0.25
|  | K | 4 | 5 | 6 |  | 5 |  | 0.11111
|  | L | 3 | 4 | 6 |  | 4.1667 |  | 0.25
[6 empty] | C | 4 |  |  | D | 4.3333
[6 empty] | 8.1667 | 12.1667 |  |  | 16.3333 | 20.6667
[6 empty] | 12.3333 | 16.3333 |  |  | 16.3333 | 20.6667 | [10 empty] | K | 5 |  | L | 4.1667
[22 empty] | 43.8333 | 48.8333 |  | 48.8333 | 53
[13 empty] | E | 8.8333 | [7 empty] | 43.8333 | 48.8333 |  | 48.8333 | 53
| INICIO |  |  | A | 8.1667 |  | B | 8.1667 |  |  |  |  | 20.6667 | 29.5
| 0 | 0 |  | 0 | 8.1667 |  | 8.1667 | 16.3333 |  |  |  |  | 22 | 30.8333 |  |  |  |  | H | 7 |  | I | 3.8333
| 0 | 0 |  | 0 | 8.1667 |  | 8.1667 | 16.3333 | [10 empty] | 36.8333 | 43.8333 |  | 43.8333 | 47.6667
[12 empty] | F | 10.1667 | [5 empty] | 36.8333 | 43.8333 |  | 49.1667 | 53 |  |  | FIN | 0
[12 empty] | 20.6667 | 30.8333 |  |  | G | 6 | [8 empty] | 53 | 53
|  |  |  | Xa>= 0 +(21 -Ya) |  |  |  |  | Xd>= Xc + (4,33 - yd) |  |  | 20.6667 | 30.8333 |  |  | 30.8333 | 36.8333 |  |  |  |  | j | 4.1667 |  |  | 53 | 53
|  |  |  | Xc>=Xa + (4-Yc) |  |  |  |  | Xd>= Xa + (4,33 - yd) | [6 empty] | 30.8333 | 36.8333 |  |  |  |  | 43.8333 | 48
|  |  |  | Xb>=Xa + (8,17 - Yb) | [17 empty] | 48.8333 | 53
TIEMPO
| ID | OPTI | PROB | PESIMISTA |  | Esperado |  | Varianza
| A | 7 | 8 | 10 |  | 8.1667 |  | 0.25 |  |  | a) ¿Cuánto tiempo necesita este proyecto para ser realizado?
| B | 8 | 8 | 9 |  | 8.1667 |  | 0.027778 |  |  | Se necesitan 53 días
| C | 3 | 4 | 5 |  | 4 |  | 0.11111
| D | 4 | 4 | 6 |  | 4.3333 |  | 0.11111 |  |  | b) Si la actividad I pudiera no realizarse, ¿cómo afectaría al tiempo de terminación del proyecto?
| E | 7 | 9 | 10 |  | 8.8333 |  | 0.25 |  |  |  | Es una actividad no critica, no alteraria la finalzación, tiene holgura de 5 días
| F | 9 | 10 | 12 |  | 10.1667 |  | 0.25 |  |  | c) ¿Cuál es la probabilidad de terminarlo en 56 semanas?
| G | 4 | 6 | 8 |  | 6 |  | 0.44444
| H | 5 | 7 | 9 |  | 7 |  | 0.44444
| I | 2 | 4 | 5 |  | 3.8333 |  | 0.25 | [8 empty] | 56-53/1,4 |  | 2.1429
| J | 3 | 4 | 6 |  | 4.1667 |  | 0.25
| K | 4 | 5 | 6 |  | 5 |  | 0.11111
| L | 3 | 4 | 6 |  | 4.1667 |  | 0.25 | [6 empty] | Probabilidad |  |  | 0.9838
d) Suponga que le ofrecen •un bono por terminar el proyecto en 50 semanas, ¿Qué debería responder en términos de probabilidades?
[7 empty] | Varianza RC | 1.8889
[7 empty] | Dispersión | 1.3744
[17 empty] | 50-53/1,4 |  | -2.1429
[15 empty] | Probabilidad |  |  | 0.9838
•Una penalización por terminarlo en 58 semanas, ¿Qué debería responder en términos de probabilidades?
[17 empty] | 54-53/1,4 |  | 0.71429
[15 empty] | Probabilidad |  |  | 1
h) Modele linealmente y resuelva de manera óptima la aceleración de este proyecto a 46 semanas.
Tiempo de Termnación >=Tiempo de Inicio más temprano más la duración de la actividad - tiempo de quiebre
[5 empty] | Xc>=Xa + (4-Yc) |  |  |  | Xd>= Xc + (4,33 - yd)
Xd>= Xa + (4,33 - yd)
[5 empty] | C | 4 |  |  | D | 4.3333
[5 empty] | 8.1667 | 12.1667 |  |  | 16.3333 | 20.6667 | [10 empty] | Xk>=Xh+(5 -yk) |  |  | Xl>=Xk+(4,17-yl)
[5 empty] | 12.3333 | 16.3333 |  |  | 16.3333 | 20.6667 |  |  | Xe>=Xd +(8,83 -ye) | [7 empty] | K | 5 |  | L | 4.1667
[21 empty] | 43.8333 | 48.8333 |  | 48.8333 | 53
[6 empty] | Xb>=Xa + (8,17 - Yb) | [5 empty] | E | 8.8333 |  |  |  | Xh>=Xg+(7 -yh) |  |  |  | 43.8333 | 48.8333 |  | 48.8333 | 53
INICIO |  |  | A | 8.1667 |  | B | 8.1667 |  |  |  |  | 20.6667 | 29.5 | [7 empty] | Xi>=Xh+(3,83 -yi)
0 | 0 |  | 0 | 8.1667 |  | 8.1667 | 16.3333 |  |  |  |  | 22 | 30.8333 |  |  |  |  | H | 7 |  | I | 3.8333 |  |  |  |  | Xy>=Xl+(0 -yy)
0 | 0 |  | 0 | 8.1667 |  | 8.1667 | 16.3333 | [10 empty] | 36.8333 | 43.8333 |  | 43.8333 | 47.6667 |  |  |  |  | Xy>=XI+(0 -yy)
[11 empty] | F | 10.1667 | [5 empty] | 36.8333 | 43.8333 |  | 49.1667 | 53 |  |  | FIN | 0 | Xy>=XJ+(0 -yy)
[11 empty] | 20.6667 | 30.8333 |  |  | G | 6 | [8 empty] | 53 | 53
|  |  | Xa>= 0 +(8,2 -Ya) | [7 empty] | 20.6667 | 30.8333 |  |  | 30.8333 | 36.8333 |  |  |  |  | j | 4.1667 |  |  | 53 | 53 | Xy<=46
[11 empty] | Xf>=Xa +(10,2 -yf) |  |  |  | 30.8333 | 36.8333 |  |  |  |  | 43.8333 | 48
[11 empty] | Xf>=Xd +(10,2 -yf) | [9 empty] | 48.8333 | 53
[15 empty] | Xg>=Xe+(6 -yg) | [5 empty] | Xj>=Xh+(4,17 -yj)
[15 empty] | Xg>=Xf+(6 -yg) | [5 empty] | Xj>=Xg+(4,17 -yj)
|  | ID | OPTIMISTA | PROBABLE | PESIMISTA |  | Esperado |  | Varianza | Tiempo Quiebre | Costo Normal | Costo quiebre | Costo quiebre | Compactación
|  | A | 7 | 8 | 10 |  | 8.1667 |  | 0.25 | 6 | 35 | 45 | 4.6154 | 2.1667 |  |  | ya<=2,27
|  | B | 8 | 8 | 9 |  | 8.1667 |  | 0.027778 | 5 | 45 | 57 | 3.7895 | 3.1667 |  |  | yb<=3,17
|  | C | 3 | 4 | 5 |  | 4 |  | 0.11111 | 3 | 20 | 21 | 1 | 1 |  |  | yc<=1
|  | D | 4 | 4 | 6 |  | 4.3333 |  | 0.11111 | 3 | 20 | 22 | 1.5 | 1.3333 |  |  | yd<=1,33
|  | E | 7 | 9 | 10 |  | 8.8333 |  | 0.25 | 7 | 50 | 66 | 8.7273 | 1.8333 |  |  | ye<=1,83
|  | F | 9 | 10 | 12 |  | 10.1667 |  | 0.25 | 9 | 60 | 70 | 8.5714 | 1.1667 |  |  | yf<=1,17
|  | G | 4 | 6 | 8 |  | 6 |  | 0.44444 | 3 | 40 | 79 | 13 | 3 |  |  | yg<=3
|  | H | 5 | 7 | 9 |  | 7 |  | 0.44444 | 4 | 25 | 28 | 1 | 3 |  |  | yh<=3
|  | I | 2 | 4 | 5 |  | 3.8333 |  | 0.25 | 2 | 16 | 22 | 3.2727 | 1.8333 |  |  | yi<=1,83
|  | J | 3 | 4 | 6 |  | 4.1667 |  | 0.25 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0.16667 |  |  | yj<=0,17
|  | K | 4 | 5 | 6 |  | 5 |  | 0.11111 | 4 | 10 | 20 | 10 | 1 |  |  | yk<=1
|  | L | 3 | 4 | 6 |  | 4.1667 |  | 0.25 | 3 | 30 | 36 | 5.1429 | 1.1667 |  |  | yl<=1,17
|  | xa | xb | xc | xd | xe | xf | xg | xh | xi | xj | xk | xl | xy | ya | yb | yc | yd | ye | yf | yg | yh | yi | yj | yk | yl | YY
| Zmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6154 | 3.7895 | 1 | 1.5 | 8.7273 | 8.5714 | 13 | 1 | 3.2727 | 0 | 10 | 5.1429 | 0
| qty | 8.1667 | 16.3333 | 12.1667 | 16.5 | 26.6667 | 26.6667 | 32.6667 | 36.8333 | 40.6667 | 46 | 41.8333 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcional | 3 xb: 2.8333; 5.1429 xl: Xd>= Xc + (4,33 - yd); yl<=1,17 yd: 4.3333; yl<=1,17 ye: mayor; yl<=1,17 yf: 4.3333
[5 empty] | ya | 0 | Menor | 2.1667 |  |  |  |  | Xd>= Xa + (4,33 - yd) |  |  |  |  | 8.3333 | mayor | 4.3333
[5 empty] | yb | 0 | Menor | 3.1667 |  |  |  |  | Xc>=Xa + (4-Yc) |  |  |  |  | 4 | mayor | 4
[5 empty] | yc | 0 | Menor | 1 |  |  |  |  | Xa>= 0 +(8,2 -Ya) |  |  |  |  | 8.1667 | mayor | 8.1667
[5 empty] | yd | 0 | Menor | 1.3333 |  |  |  |  | Xf>=Xa +(10,2 -yf) |  |  |  |  | 18.5 | mayor | 10.1667
[5 empty] | ye | 0 | Menor | 1.8333 |  |  |  |  | Xf>=Xd +(10,2 -yf) |  |  |  |  | 10.1667 | mayor | 10.1667
[5 empty] | yf | 0 | Menor | 1.1667 |  |  |  |  | Xg>=Xe+(6 -yg) |  |  |  |  | 6 | mayor | 6
[5 empty] | yg | 0 | Menor | 3 |  |  |  |  | Xg>=Xf+(6 -yg) |  |  |  |  | 6 | mayor | 6
[5 empty] | yh | 2.8333 | Menor | 3 |  |  |  |  | Xy>=Xl+(0 -yy) |  |  |  |  | 0 | mayor | 0
[5 empty] | yi | 0 | Menor | 1.8333 |  |  |  |  | Xy>=XI+(0 -yy) |  |  |  |  | 5.3333 | mayor | 0
[5 empty] | yj | 0 | Menor | 0.16667 |  |  |  |  | Xy>=XJ+(0 -yy) |  |  |  |  | 0 | mayor | 0
[5 empty] | yk | 0 | Menor | 1 |  |  |  |  | Xk>=Xh+(5 -yk) |  |  |  |  | 5 | mayor | 5
[5 empty] | yl | 0 | Menor | 1.1667 |  |  |  |  | Xy<=46 |  |  |  |  | 46 | menor | 46
[5 empty] | YY | 0 | igual | 0 |  |  |  |  | Xi>=Xh+(3,83 -yi) |  |  |  |  | 3.8333 | mayor | 3.8333
[13 empty] | Xh>=Xg+(7 -yh) |  |  |  |  | 7 | mayor | 7
[13 empty] | Xe>=Xd +(8,83 -ye) |  |  |  |  | 10.1667 | mayor | 8.8333
[13 empty] | Xj>=Xh+(4,17 -yj) |  |  |  |  | 9.1667 | mayor | 4.1667
[13 empty] | Xj>=Xg+(4,17 -yj) |  |  |  |  | 13.3333 | mayor | 4.1667
[13 empty] | Xl>=Xk+(4,17-yl) |  |  |  |  | 4.1667 | mayor | 4.1667
[13 empty] | Xb>=Xa + (8,17 - Yb) |  |  |  |  | 8.1667 | mayor | 8.1667